Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu

1. 1 .2022. – 30. 6. 2022.

Općina Sveti Juraj na Bregu

KLASA: 351-01/21-01/03

URBROJ: 2109/16-01-22-5

Pleškovec, 29. srpnja 2022.

SADRŽAJ

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

2.     IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

3.    DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	5

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Gospodarski, društveni i politički kontekst općine Sveti Juraj na Bregu

Statutom Općine Sveti Juraj na Bregu uređen je samoupravni djelokrug rada Općine Sveti Juraj na Bregu. Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Glavne razvojne potrebe i razvojni izazovi iz djelokruga samoupravne jedinice na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom razdoblju odnose se na sljedeće investicije:  ulaganja u turističku infrastrukturu  i uređenje centra za posjetitelje - Jurovski centar, ulaganja u sportsku infrastruktru - izgradnja i opremanje SRC Rogoznica i ulaganja u Sportsko-rekreacijski objekat SRC Zasadbreg, unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja – adaptacija dječjeg vrtića u Brezju, adaptacije domova kulture, jačanje gospodarstva - ulaganja u gospodarsku zonu Brezje te unapređenje komunalne infrastrukture – modernizacija javne rasvjete te poboljšanje prometne infrastrukture - uređenje cesti i  i pješačko biciklističkih staza. U nastavku slijedi kratka analiza po sektorima spomenutih investicija: turizam, sport i rekreacija, odgoj i obrazovanje (predškolski odgoj), kultura, gospodarstvo (gospodarska zona), komunalna infrastruktura (ceste i javna rasvjeta).

Turistička djelatnost se nedavno počela razvijati na općinskom području. Tijekom 2021. ostvareno je 2.444 noćenja pri čemu prevladavaju domaći turisti (1.412 domaći; 1.032 strani turisti), međutim strani ostvaruju duže boravke u danima (2.09 domaći; 4.87 strani turisti). Valja spomenuti da je nedavno izgrađeno nekoliko kuća za odmor – apartmana: Arcadia u Frkanovcu, Gran Vista u Dragoslavcu, Naša hiža u Zasadbregu i Međimurski dvori u Lopatincu. Za očekivati je da će ovi smještajni objekti uz unapređenje turističke infrastrukture (info kiosk, smeđa signalizacija, šetnice, uređenje šetnica) i uređenje centra za posjetitelje - Jurovski centar pridonijeti kontinuiranom porastu broja noćenja na području općine.

Sport i rekreacija odvija se u okviru sportskih klubova najčešće na nogometnim igralištima (Pleškovec, Zasadbreg, Brezje, Mali Mihaljevec), a mali sportovi vezani su uz igralište osnovne škole i izgrađeni sportski centar u Malom Mihaljevcu. Ta igrališta jezgra su sportskog i društvenog života stanovnika. U Općini djeluje 5 nogometnih klubova), šahovski klub, streljačko društvo Zelenbor i karate klub Lopatinec. Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluje 16 organizacija civilnog društva koji potiču sport i rekreaciju. Navedene sportsko rekreativne aktivnosti Općina planira unaprijediti dogradnjom  i opremanjem SRC Rogoznica (svlačionice i prateći sadržaji ) i izgradnjom i opremanjem SRC Zasadbreg.

Okosnicu odgoja i obrazovanja čini  Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića u Pleškovcu koja s područnom školom u Zasadbregu ima 21 razredni odjel s ukupno 392 učenika. Dogradnjom škole 2020. omogućen je prijelaz na jednosmjensku nastavu. Predškolski odgoj je organiziran u dva dječja vrtića koja djeluju u općinskim prostorima – DV Žibeki Čakovec – PO Brezje i DV Jurovska pčelica. Ukupno 152 djece je upisano u redovne programe ovih dvaju DV-a. Postoji potreba za upisom još djece pa će stoga Općina dograditi – DV  Žibeki Čakovec – PO Brezje te će se kapacitet ustanove (broj upisnih mjesta) povećati na 135, odnosno povećati će se broj odgojno-obrazovnih skupina sa 4 na 7.

Organizacije civilnog društva važna su sastavnica kulturno – društvenog života u Općini Sveti Juraj na Bregu. Od 40-tak udruga koje djeluju u općini čak polovica je registrirana na području umjetnosti i kulture. Stoga je bitno adaptirati kulturne domove koji će, između ostaloga, osigurati prostore za programe spomenutih udruga. Do kraja mandatnog razdoblja planirana je adaptacija 5 domova kulture u naseljima: Dragoslavec, Frkanovec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Vučetinec.

Gospodarska zona Brezje nalazi se u naselju Brezje, na udaljenosti 300 metara od državne ceste Čakovec-Štrigova-Slovenija. Detaljnim planom uređenja, formirano je 10 parcela za gospodarske namjene površine 3000 – 3500 m2, a u nastavku je predviđeno 27 parcela stambeno-mješovite namjene. Površina zone je 31.692 m2 (1 parcela je slobodna za prodaju od ukupno 10). U zoni je provedena urbana komasacija. Izgrađena je vodovodna, električna i plinska mreža. Unutar zone asfaltirane su dvije prometnice te spojna cesta koja povezuje zonu s državnom cestom. U mandatnom razdoblju planiran je završetak ceste i pješačke staze te nova rasvjeta u zoni.

Značajan dio investicija bit će usmjeren na unapređenje komunalne infrastrukture – javna rasvjeta i promet. Područje općine Sveti Juraj na Bregu opskrbljuje se električnom energijom iz mreže preko 33 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4kV. Ukupna instalirana snaga postojećih trafostanica iznosi 3.950 kV. Područje općine pokriveno je mrežom zračnih i kabelskih vodova tako da se nove potrebe za električnom energijom mogu kvalitetno i brzo riješiti. Projekt energetski učinkovite javne rasvjete proveden je 2017. kada su na području općine postavljene nove LED svjetiljke umjesto živinih svjetiljka. U mandatnom razdoblju planira se nastaviti s daljnjom modernizacijom javne rasvjete što će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti u općini. Naselja općine Sveti Juraj na Bregu dobro su međusobno povezana i uključena u ukupni prometni sustav Međimurske županije. Područjem općine prolazi pet županijskih cesta od kojih je županijska cesta Ž2001 glavna okosnica prometnog sustava općine i na nju se vežu ostale županijske ceste. Na županijske ceste veže se mreža lokalnih i nerazvrstanih cesta (mjesnih ulica i poljskih puteva). Županijske i lokalne ceste su asfaltirane, s time da je profil lokalnih cesta ponegdje manji od 5,0 m. Prioritetna ulaganja u prometnu infrastrukturu čine biciklistička staza uz državnu cestu te izgradnja 8 autobusnih stajališta i nadstrešnica. U mandatnom razdoblju planira se također unaprijediti sustav upravljanja otpadom te će se izgraditi reciklažno dvorište.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Uspješnost provedbe Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu prati se u okviru 12 mjera i  22 ključne aktivnosti te 14 pokazatelja rezultata kojima će Općina Sveti Juraj na Bregu pratiti uspješnost strateškog planiranja ostvarenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu do 2025. Aktivnosti će se mjeriti definiranim pokazateljima, utvrđenim polazišnim i ciljnim vrijednostima za ključne aktivnosti.

Ključne aktivnosti kojima će se ostvariti mjere su: aktivnosti vezane uz funkcioniranje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela Općine Sveti Juraj na Bregu, redovno održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine, aktivnosti vezane uz održavanje i izgradnju turističkih objekata, izgradnja reciklažnog dvorišta, održavanje postojećih domova kulture, izgradnja i sanacija cesta i biciklističkih staza, održavanje i izgradnja sportsko - rekreativne infrastrukture i uređenje sportsko - rekreacijskih sadržaja, kupnja / održavanje opreme za civilnu zaštitu i aktivnosti vezane uz normalno funkcioniranje sustava protupožarne zaštite, nabava i postava rasvjetnih tijela u naseljima općine Sveti Juraj na Bregu, redovna djelatnost vrtića / provedba predškolskog boravka, te naknade građanima i kućanstvima u svrhu unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima.

Detaljan pregled mjera, ključnih aktivnosti, financijskog pregleda i pokazatelja se nalazi u Prilogu 1. Provedbeni program Sveti Juraj na Bregu.

Ukupno je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 4.963.422,69 HRK proračunskih sredstava.

Od 14 pokazatelja rezultata mjera provedbenog programa općine Sveti Juraj na Bregu većina mjera u izvještajnom razdoblju je u provedbi (u tijeku) i ispunjava se prema provedbenom planu.

Ukupno 6 pokazatelja rezultata su u statusu „kašnjenje“ ili „nije pokrenuto“  i to iz opravdanih razloga koji su povezani s dovršetkom prijašnjih radova vanjskih čimbenika.

Pokazatelji koji kasne u svojoj provedbi su sljedeći:

- Broj korisnika dječjih darova

- Broj izgrađenih sportsko-rekreacijskih centara

- Broj adaptiranih domova kulture

- Kvadratni metri površine izgrađene poduzetničke zone

- Broj društava korisnika nabavljene opreme za civilnu zaštitu

- Broj novoizgrađenih autobusnih ugibališta / stajališta

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Sveti Juraj na Bregu je definirala prioritetna područja djelovanja u razdoblju do 2027. godine sukladno Nacrtu prijedloga Plana razvoja Općine do 2027 godine:

Općina Sveti Juraj na Bregu će provedenim aktivnostima kroz četiri godine doprinositi prioritetima 1. Održivo gospodarstvo, 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo i 3. Zeleno i digitalno Međimurje.

PRIORITET 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO

Posebni cilj 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Mjera 5. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

Rezultat: 0 kvadratnih metri površine izgrađene poduzetničke zone. Nije pokrenuta izgradnja poduzetničke zone Brezje.

Posebni cilj 3: Održiv, inovativan i otporan turizam

Mjera 1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Rezultat:  1.310 turističkih noćenja na području općine ostvareno u izvještajnom razdoblju u općini Sveti Juraj na Bregu

Posebni cilj 4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje

Mjera 2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Rezultat 1: 216 djece korisnika svih dječjih vrtića

PRIORITET 2: ZDRAVO, UKLJUČIVO I OTPORNO DRUŠTVO

Posebni cilj 5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb

Mjera 2. Naknade građanima

Rezultat: 641 naknada primateljima općine Sveti Juraj na Bregu

Posebni cilj 6: Bogat i uključiv društveni život

Mjera 2. Razvoj sportske infrastrukture

Rezultat: 0 izgrađenih sportsko-rekreacijskih centara

Mjera 3. Promicanje sportskih,  kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Rezultat 1: 34 korisnika donacija

Rezultat 2: 0 adaptiranih domova kulture

Posebni cilj 7: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima

Mjera 1. Učinkovita civilna zaštita

Rezultat: 0 društava korisnika nabavljene opreme za civilnu zaštitu

Posebni cilj 8: Dobro upravljanje u javnom sektoru

Mjera 1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Rezultat: 5 – održane 3 sjednice općinskog vijeća i 2 sjednice povjerenstva

Mjera 2: Reprezentacija i dječji darovi

Rezultat: 0 korisnika dječjih darova

PRIORITET 3: ZELENO I DIGITALNO MEĐIMURJE

Posebni cilj 10: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima

Mjera 1. Povećanje energetske učinkovitosti

Rezultat: 17 postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela

Posebni cilj 11: Razvijena komunalna infrastruktura

Mjera 3. Komunalni rashodi

Rezultat: 6 pruženih komunalnih usluga

Posebni cilj 12: Suvremena prometna infrastruktura

Mjera 1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture

Rezultat: 0 novoizgrađenih autobusnih ugibališta/stajališta

Najvažniji rezultati koje je Općina Sveti Juraj na Bregu ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja su:

- Aktivnosti vezane uz izgradnju novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela

- Ostvarena 1.310 turističkih noćenja na području općine ostvareno u izvještajnom razdoblju u općini Sveti Juraj na Bregu

- Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove na način da se osiguraju uvjeti za 216 djece korisnika vrtića

Aktivnosti vezana uz funkcioniranje učinkovite javne uprave, komunalne infrastrukture i promicanje sportskih,  kulturnih i kreativnih industrija kroz dodjelu donacija

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.