**Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu**

**1. 1 .2022. – 30. 6. 2022.**

Općina Sveti Juraj na Bregu



KLASA: 351-01/21-01/03

URBROJ: 2109/16-01-22-5

Pleškovec, 29. srpnja 2022.

SADRŽAJ

[**1.** **PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU** 3](#_Toc107489570)

[**2.** **IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA** 4](#_Toc107489571)

[**3.** **DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA** 5](#_Toc107489572)

1. **PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU**

Gospodarski, društveni i politički kontekst općine Sveti Juraj na Bregu

Statutom Općine Sveti Juraj na Bregu uređen je samoupravni djelokrug rada Općine Sveti Juraj na Bregu. Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Glavne razvojne potrebe i razvojni izazovi iz djelokruga samoupravne jedinice na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom razdoblju odnose se na sljedeće investicije: ulaganja u turističku infrastrukturu i uređenje centra za posjetitelje - Jurovski centar, ulaganja u sportsku infrastruktru - izgradnja i opremanje SRC Rogoznica i ulaganja u Sportsko-rekreacijski objekat SRC Zasadbreg, unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja – adaptacija dječjeg vrtića u Brezju, adaptacije domova kulture, jačanje gospodarstva - ulaganja u gospodarsku zonu Brezje te unapređenje komunalne infrastrukture – modernizacija javne rasvjete te poboljšanje prometne infrastrukture - uređenje cesti i i pješačko biciklističkih staza. U nastavku slijedi kratka analiza po sektorima spomenutih investicija: turizam, sport i rekreacija, odgoj i obrazovanje (predškolski odgoj), kultura, gospodarstvo (gospodarska zona), komunalna infrastruktura (ceste i javna rasvjeta).

**Turistička djelatnost** se nedavno počela razvijati na općinskom području. Tijekom 2021. ostvareno je 2.444 noćenja pri čemu prevladavaju domaći turisti (1.412 domaći; 1.032 strani turisti), međutim strani ostvaruju duže boravke u danima (2.09 domaći; 4.87 strani turisti). Valja spomenuti da je nedavno izgrađeno nekoliko kuća za odmor – apartmana: Arcadia u Frkanovcu, Gran Vista u Dragoslavcu, Naša hiža u Zasadbregu i Međimurski dvori u Lopatincu. Za očekivati je da će ovi smještajni objekti uz unapređenje turističke infrastrukture (info kiosk, smeđa signalizacija, šetnice, uređenje šetnica) i uređenje centra za posjetitelje - Jurovski centar pridonijeti kontinuiranom porastu broja noćenja na području općine.

**Sport i rekreacija** odvija se u okviru sportskih klubova najčešće na nogometnim igralištima (Pleškovec, Zasadbreg, Brezje, Mali Mihaljevec), a mali sportovi vezani su uz igralište osnovne škole i izgrađeni sportski centar u Malom Mihaljevcu. Ta igrališta jezgra su sportskog i društvenog života stanovnika. U Općini djeluje 5 nogometnih klubova), šahovski klub, streljačko društvo Zelenbor i karate klub Lopatinec. Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluje 16 organizacija civilnog društva koji potiču sport i rekreaciju. Navedene sportsko rekreativne aktivnosti Općina planira unaprijediti dogradnjom i opremanjem SRC Rogoznica (svlačionice i prateći sadržaji ) i izgradnjom i opremanjem SRC Zasadbreg.

Okosnicu **odgoja i obrazovanja** čini Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića u Pleškovcu koja s područnom školom u Zasadbregu ima 21 razredni odjel s ukupno 392 učenika. Dogradnjom škole 2020. omogućen je prijelaz na jednosmjensku nastavu. Predškolski odgoj je organiziran u dva dječja vrtića koja djeluju u općinskim prostorima – DV Žibeki Čakovec – PO Brezje i DV Jurovska pčelica. Ukupno 152 djece je upisano u redovne programe ovih dvaju DV-a. Postoji potreba za upisom još djece pa će stoga Općina dograditi – DV Žibeki Čakovec – PO Brezje te će se kapacitet ustanove (broj upisnih mjesta) povećati na 135, odnosno povećati će se broj odgojno-obrazovnih skupina sa 4 na 7.

Organizacije civilnog društva važna su sastavnica **kulturno – društvenog života** u Općini Sveti Juraj na Bregu. Od 40-tak udruga koje djeluju u općini čak polovica je registrirana na području umjetnosti i kulture. Stoga je bitno adaptirati kulturne domove koji će, između ostaloga, osigurati prostore za programe spomenutih udruga. Do kraja mandatnog razdoblja planirana je adaptacija 5 domova kulture u naseljima: Dragoslavec, Frkanovec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Vučetinec.

**Gospodarska zona Brezje** nalazi se u naselju Brezje, na udaljenosti 300 metara od državne ceste Čakovec-Štrigova-Slovenija. Detaljnim planom uređenja, formirano je 10 parcela za gospodarske namjene površine 3000 – 3500 m2, a u nastavku je predviđeno 27 parcela stambeno-mješovite namjene. Površina zone je 31.692 m2 (1 parcela je slobodna za prodaju od ukupno 10). U zoni je provedena urbana komasacija. Izgrađena je vodovodna, električna i plinska mreža. Unutar zone asfaltirane su dvije prometnice te spojna cesta koja povezuje zonu s državnom cestom. U mandatnom razdoblju planiran je završetak ceste i pješačke staze te nova rasvjeta u zoni.

Značajan dio investicija bit će usmjeren na unapređenje **komunalne infrastrukture – javna rasvjeta i promet.** Područje općine Sveti Juraj na Bregu opskrbljuje se električnom energijom iz mreže preko 33 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4kV. Ukupna instalirana snaga postojećih trafostanica iznosi 3.950 kV. Područje općine pokriveno je mrežom zračnih i kabelskih vodova tako da se nove potrebe za električnom energijom mogu kvalitetno i brzo riješiti. Projekt energetski učinkovite javne rasvjete proveden je 2017. kada su na području općine postavljene nove LED svjetiljke umjesto živinih svjetiljka. U mandatnom razdoblju planira se nastaviti s daljnjom modernizacijom javne rasvjete što će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti u općini. Naselja općine Sveti Juraj na Bregu dobro su međusobno povezana i uključena u ukupni prometni sustav Međimurske županije. Područjem općine prolazi pet županijskih cesta od kojih je županijska cesta Ž2001 glavna okosnica prometnog sustava općine i na nju se vežu ostale županijske ceste. Na županijske ceste veže se mreža lokalnih i nerazvrstanih cesta (mjesnih ulica i poljskih puteva). Županijske i lokalne ceste su asfaltirane, s time da je profil lokalnih cesta ponegdje manji od 5,0 m. Prioritetna ulaganja u prometnu infrastrukturu čine biciklistička staza uz državnu cestu te izgradnja 8 autobusnih stajališta i nadstrešnica. U mandatnom razdoblju planira se također unaprijediti sustav upravljanja otpadom te će se izgraditi reciklažno dvorište.

1. **IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Uspješnost provedbe Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu prati se u okviru **12 mjera i 22 ključne aktivnosti** te **14 pokazatelja rezultata** kojima će Općina Sveti Juraj na Bregu pratiti uspješnost strateškog planiranja ostvarenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu do 2025. Aktivnosti će se mjeriti definiranim pokazateljima, utvrđenim polazišnim i ciljnim vrijednostima za ključne aktivnosti.

Ključne aktivnosti kojima će se ostvariti mjere su: aktivnosti vezane uz funkcioniranje predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela Općine Sveti Juraj na Bregu, redovno održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine, aktivnosti vezane uz održavanje i izgradnju turističkih objekata, izgradnja reciklažnog dvorišta, održavanje postojećih domova kulture, izgradnja i sanacija cesta i biciklističkih staza, održavanje i izgradnja sportsko - rekreativne infrastrukture i uređenje sportsko - rekreacijskih sadržaja, kupnja / održavanje opreme za civilnu zaštitu i aktivnosti vezane uz normalno funkcioniranje sustava protupožarne zaštite, nabava i postava rasvjetnih tijela u naseljima općine Sveti Juraj na Bregu, redovna djelatnost vrtića / provedba predškolskog boravka, te naknade građanima i kućanstvima u svrhu unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima.

Detaljan pregled mjera, ključnih aktivnosti, financijskog pregleda i pokazatelja se nalazi u Prilogu 1. Provedbeni program Sveti Juraj na Bregu.

Ukupno je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno **4.963.422,69 HRK** proračunskih sredstava.

Od 14 pokazatelja rezultata mjera provedbenog programa općine Sveti Juraj na Bregu većina mjera u izvještajnom razdoblju je u provedbi (u tijeku) i ispunjava se prema provedbenom planu.

Ukupno 6 pokazatelja rezultata su u statusu „kašnjenje“ ili „nije pokrenuto“ i to iz opravdanih razloga koji su povezani s dovršetkom prijašnjih radova vanjskih čimbenika.

Pokazatelji koji kasne u svojoj provedbi su sljedeći:

* Broj korisnika dječjih darova
* Broj izgrađenih sportsko-rekreacijskih centara
* Broj adaptiranih domova kulture
* Kvadratni metri površine izgrađene poduzetničke zone
* Broj društava korisnika nabavljene opreme za civilnu zaštitu
* Broj novoizgrađenih autobusnih ugibališta / stajališta
1. **DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

Općina Sveti Juraj na Bregu je definirala prioritetna područja djelovanja u razdoblju do 2027. godine sukladno Nacrtu prijedloga Plana razvoja Općine do 2027 godine:

Općina Sveti Juraj na Bregu će provedenim aktivnostima kroz četiri godine doprinositi prioritetima **1. Održivo gospodarstvo, 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo i 3. Zeleno i digitalno Međimurje.**

PRIORITET 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO

**Posebni cilj 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo**

**Mjera 5.** Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

**Rezultat:** 0 kvadratnih metri površine izgrađene poduzetničke zone. Nije pokrenuta izgradnja poduzetničke zone Brezje.

**Posebni cilj 3: Održiv, inovativan i otporan turizam**

**Mjera 1.** Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

**Rezultat: 1.310 turističkih noćenja na području općine ostvareno u izvještajnom razdoblju u općini Sveti Juraj na Bregu**

**Posebni cilj 4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje**

**Mjera 2.** Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

**Rezultat 1:** 216 djece korisnika svih dječjih vrtića

PRIORITET 2: ZDRAVO, UKLJUČIVO I OTPORNO DRUŠTVO

**Posebni cilj 5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb**

**Mjera 2.** Naknade građanima

**Rezultat:** 641 naknada primateljima općine Sveti Juraj na Bregu

**Posebni cilj 6: Bogat i uključiv društveni život**

**Mjera 2.** Razvoj sportske infrastrukture

**Rezultat: 0 izgrađenih sportsko-rekreacijskih centara**

**Mjera 3.** Promicanje sportskih, kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

**Rezultat 1: 34 korisnika donacija**

**Rezultat 2: 0 adaptiranih domova kulture**

**Posebni cilj 7: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima**

**Mjera 1.** Učinkovita civilna zaštita

**Rezultat: 0 društava korisnika nabavljene opreme za civilnu zaštitu**

**Posebni cilj 8: Dobro upravljanje u javnom sektoru**

**Mjera 1.** Povećanje učinkovitosti javne uprave

**Rezultat: 5 – održane 3 sjednice općinskog vijeća i 2 sjednice povjerenstva**

**Mjera 2: Reprezentacija i dječji darovi**

**Rezultat: 0 korisnika dječjih darova**

PRIORITET 3: ZELENO I DIGITALNO MEĐIMURJE

**Posebni cilj 10: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima**

**Mjera 1.** Povećanje energetske učinkovitosti

**Rezultat: 17 postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela**

**Posebni cilj 11: Razvijena komunalna infrastruktura**

**Mjera 3.** Komunalni rashodi

**Rezultat: 6 pruženih komunalnih usluga**

**Posebni cilj 12: Suvremena prometna infrastruktura**

**Mjera 1.** Unaprjeđenje prometne infrastrukture

**Rezultat: 0 novoizgrađenih autobusnih ugibališta/stajališta**

Najvažniji rezultati koje je Općina Sveti Juraj na Bregu ostvarila tijekom izvještajnog razdoblja su:

1. Aktivnosti vezane uz izgradnju novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela
2. Ostvarena 1.310 turističkih noćenja na području općine ostvareno u izvještajnom razdoblju u općini Sveti Juraj na Bregu
3. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove na način da se osiguraju uvjeti za 216 djece korisnika vrtića

Aktivnosti vezana uz funkcioniranje učinkovite javne uprave, komunalne infrastrukture i promicanje sportskih, kulturnih i kreativnih industrija kroz dodjelu donacija

  **OPĆINSKI NAČELNIK**

 Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.