|  | REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU OPĆINSKO VIJEĆE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

KLASA: 400-07/25-01/03

URBROJ: 2109-16-03-25-1

Pleškovec, 26. ožujka 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 30/23 i 04/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na 27. sjednici održanoj 26. ožujka 2025. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Sveti Juraj na Bregu

za 2024. godinu

Članak 1.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Juraj na Bregu realizirana je na sljedeći način:

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42119 | Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja: konto 42119 - Izgradnja Poduzetničke zone u Brezju – Općina je u postupku kupnje nekretnina za proširenje Poduzetničke zone u Brezju a nakon kupnje slijedi izgradnja Poduzetničke zone.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | NERAZVRSTANE CESTE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 421311 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 42117 | Izgradnja Stambene zone u Brezju – građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 42131 | Modernizacija nerazvrstanih cesta - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 200.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 71.688,91 |
| 04. | 421312 | Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača - građenje | komunalni doprinos, komunalna naknada, proračun Općine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | 323751 | Projektiranje prometnice Ljudevita Gaja u Lopatincu - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 390.000,00 | 260.000,00 | 72.000,00 | 71.688,91 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 421311 - Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Ljudevita Gaja – Općina Sveti Juraj na Bregu nije u mogućnosti financirati asfaltiranje navedene prometnice s obzirom da je tijekom 2024. godine sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je  dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto  42117 -  Izgradnja Stambene zone u Brezju – građenje nije provedeno iz razloga što je Općina Sveti Juraj na Bregu tijekom 2024. godine rješavala imovinsko-pravne poslove koje su uvjet za dobivanje građevinske dozvole. Nakon ishođenja građevinske dozvole kreće se za izgradnjom.

Konto 421312 - Asfaltiranje prometnice u Lopatincu – Ulica Marka Kovača – nije provedeno iz razloga što je krajem 2024. godine provedena nabava i odabran izvođač radova a radovi će započeti početkom 2025. godine.

Konto 323751 - Projektiranje prometnice Ljudevita Gaja u Lopatincu - Općina Sveti Juraj na Bregu nije u mogućnosti financirati projektiranje navedene prometnice s obzirom da je tijekom 2024. godine sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNA RASVJETA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. godinu u EUR | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta - građenje | programi Ministarstva, proračun Općine | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 3.919,25 |
| 02. | 421441 | Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi - građenje | proračun Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | 421444 | Javna rasvjeta u Poduzetničkoj zoni Brezje - građenje | proračun Općine, komunalni doprinos | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 30.585,63 |
| 04. | 421445 | Izgradnja javne rasvjete uz DC 227 Brezje –Šenkovec - građenje | proračun Općine | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. | 421446 | Rekonstrukcija javne rasvjete - građenje | proračun Općine | 0,00 | 45.000,00 | 28.500,00 | 28.146,25 |
| 06. | 323755 | Projektiranje javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec - procjena troškova projektiranja | proračun Općine, komunalni doprinos | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 95.000,00 | 140.000,00 | 66.100,00 | 62.651,13 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42144	Energetski i komunikacijski vodovi – javna rasvjeta – provedeno je u manjem iznosu od planiranog iz razloga što tijekom 2024. godine nije bilo veće potrebe za istim.

Konto 421441 Energetski i komunikacijski vodovi – betonski stupovi -  nije provedeno iz razloga što je led rasvjeta postavljena na postojeće betonske stupove i nije bilo potrebe za popunu sa novim stupovima.

Konto 421445	Izgradnja javne rasvjete uz DC 227 Brezje –Šenkovec – nije provedeno iz razloga jer je za izgradnju potrebna projektna dokumentacija koja je u završnoj fazi.

Konto 421446	Rekonstrukcija javne rasvjete – nije u potpunosti izvršena iz razloga što je ugovor sklopljen na godinu dana te će se rekonstrukcija provoditi i tijekom 2025. godine.

Konto 323755	Projektiranje  javne rasvjete uz DC 227 Brezje – Šenkovec –nakon dugotrajnog ishođenja svih potrebnih suglasnosti projektiranje je u završnoj fazi.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42146 | Turistička infrastruktura - građenje | proračun Općine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 42232 | Autobusna stajališta i nadstrešnica - građenje | proračun Općine | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 1.477,00 |
| 03. | 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec - građenje | proračun Općine | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | 45112 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture i vjerski objekti - građenje | komunalna naknada, komunalni doprinos | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.400,00 | 11.390,24 |
| 05. | 45113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija dijela Doma kulture u Pleškovcu - građenje | proračun Općine, programi Ministarstva | 70.000,00 | 125.000,00 | 1.000,00 | 5.104,20 |
| 06. | 45114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Energetska obnova Dom kulture Dragoslavec - građenje | Ministarstvo RRFEU proračun Općine | 70.000,00 | 82.500,00 | 77.000,00 | 76.547,59 |
| 07. | 45116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec - građenje | proračun Općine, komunalna naknada | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.500,00 | 6.341,97 |
| 08. | 45117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh - građenje | programi Ministarstva, komunalna naknada | 40.000,00 | 40.000,00 | 600,00 | 546,00 |
| 09. | 45118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SRC Močvara Okrugli Vrh - građenje | proračun Općine, komunalna naknada | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 45119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Općinska uprava Pleškovec - građenje | proračun Općine, komunalna naknada naknade za koncesije | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.500,00 | 21.447,78 |
| 11. | 323759 | Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 323756 | Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 323757 | Projektiranje – Turističko – edukacijski centar za razvoj ruralnog turizma - procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.600,00 | 15.926,74 |
| 14. | 421211 | Reciklažno dvorište - građenje | proračun Općine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 45120 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje - građenje | proračun Općine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | 313.160,30 |
| 16. | 45121 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na građevinskim objektima – Radovi na SRC Brezje - građenje | proračun Općine komunalna naknada | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.500,00 | 680,91 |
| 17. | 45122 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Područna škola u Zasadbregu - građenje | proračun Općine Ministarstvo RRFEU | 350.000,00 | 350.000,00 | 332.000,00 | 325.089,53 |
| 18. | 45123 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rasvjeta SRC Pleškovec - građenje | proračun Općine | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.156,88 |
| 19. | 45124 | Radovi na PŠ Zasadbreg | proračun Općine | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,94 |
| UKUPNO |  |  |  | 2.345.000,00 | 2.437.500,00 | 2.031.100,00 | 808.370,08 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42146	Turistička infrastruktura - Općina Sveti Juraj na Bregu nije u mogućnosti financirati nabavu turističke infrastrukture s obzirom da je tijekom 2024. godine sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 42232	Autobusna stajališta i nadstrešnica – nisu nabavljena i postavljena zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te nedostatka suglasnosti od nadležnih institucija.

Konto 45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija Doma kulture i DVD Mali Mihaljevec – nije provedeno iz razloga što Općina Sveti Juraj na Bregu spada u VI. Skupinu razvoja i samim time ne može aplicirati na sve raspisane natječaje (u VI. skupina razvoja spadaju razvijene općine). A navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 45112	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Domovi kulture i vjerski objekti – je djelomično provedeno, za cjelokupnu provedbu nisu odobrena financijska sredstva iz državnog proračuna temeljem provedenog javnog poziva ili natječaja.

Konto 45113	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rekonstrukcija dijela Doma kulture u Pleškovcu – nije provedena iz razloga što se na provedeni postupak javne nabave pristigla jedna ponuda koja je bila izuzetno visoka te je općina poništila postupak javne nabave.

Konto 45116	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture DVD Vučetinec - nije provedeno iz razloga što Općina Sveti Juraj na Bregu spada u VI. Skupinu razvoja i samim time ne može aplicirati na sve raspisane natječaje (u VI. skupina razvoja spadaju razvijene općine). A navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 45117	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh - nije provedeno iz razloga što Općina Sveti Juraj na Bregu spada u VI. Skupinu razvoja i samim time ne može aplicirati na sve raspisane natječaje (u VI. skupina razvoja spadaju razvijene općine). A navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 45117	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom kulture Okrugli Vrh - nije provedeno iz razloga što Općina Sveti Juraj na Bregu spada u VI. Skupinu razvoja i samim time ne može aplicirati na sve raspisane natječaje (u VI. skupina razvoja spadaju razvijene općine). A navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 323759	Projektiranje rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture Okrugli Vrh - navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 323756	Izrada idejnog rješenja – Poduzetnički akcelerator - navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 421211	Reciklažno dvorište - navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Konto 45120 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Brezje – je postupku, radovi su započeli početkom rujna a predviđeni završetak radova predviđen je za početak rujna 2025. godine.

Konto 45121	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Radovi na građevinskim objektima – Radovi na SRC Brezje - navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE ZELENE POVRŠINE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42127 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg – građenje | proračun Općine | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 42141 | Izgradnja višenamjenskog igrališta – SRC Brezje - građenje | proračun Općine Ministarstvo turizma i sporta | 30.000,00 | 85.000,00 | 72.000,00 | 75.521,23 |
| 03. | 42143 | Zacjevljenje odvodnog kanala – SRC Brezje | proračun Općine | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.792,13 |
| UKUPNO |  |  |  | 180.000,00 | 235.000,00 | 91.000,00 | 94.313,36 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42127	Sportsko rekreacijski objekt SRC Zasadbreg – nije provedeno iz razloga što Općina Sveti Juraj na Bregu spada u VI. Skupinu razvoja i samim time ne može aplicirati na sve raspisane natječaje (u VI. skupina razvoja spadaju razvijene općine). A navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE ZELENE POVRŠINE | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42126 | Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica – građenje | proračun Općine | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42126	Sportsko rekreacijski objekt SRC Rogoznica – nije provedeno iz razloga što Općina Sveti Juraj na Bregu spada u VI. Skupinu razvoja i samim time ne može aplicirati na sve raspisane natječaje (u VI. skupina razvoja spadaju razvijene općine). A navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| R.br. | Konto | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 42135 | Pješačko-biciklističke staze i nogostupi – građenje | proračun Općine | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | 323754 | Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC i DC ceste - procjena troškova projektiranja – procjena troškova projektiranja | proračun Općine | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 2.630,08 |
| UKUPNO |  |  |  | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.000,00 | 2.630,08 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 42135	Pješačko-biciklističke staze i nogostupi – na navedeni projekt provedena je javna nabava a radovi će započeti početkom 2025. godine.

Konto 323754	Projektiranje pješačko biciklističkih staza i autobusnih stajališta uz ŽUC i DC ceste – nije u potpunosti provedeno iz razloga što navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

POSTOJEĆA GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE SE REKONSTRUIRATI

| R.br. | Konto | GROBLJA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN ZA 2024. | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 323291 | Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza - građenje | općinski proračun | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Obrazloženje odstupanja:

Konto 323291	Rekonstrukcija asfaltiranih pješačkih staza - nije provedeno iz razloga što navedeni projekt nije moguće financirati iz općinskog proračuna s obzirom da je tijekom 2024. godine općina sufinancirala s 50% od ukupnog iznosa rekonstrukciju područne škole u Zasadbregu i u postupku je dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića.

Članak 2.

Izvješće Programa građenja komunalne infrastrukture – rekapitulacija:

| R.br. | Skupina komunalne infrastrukture | Plan za 2024. | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Nerazvrstane ceste | 72.000,00 | 71.688,91 |
| 02. | Javna rasvjeta | 66.100,00 | 62.651,13 |
| 03. | Građevine i uređaji javne namjene | 2.031.100,00 | 808.370,08 |
| 04. | Javne zelene površine | 91.000,00 | 94.313,36 |
| 05. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 3.000,00 | 2.630,08 |
| 06. | Groblja | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO |  | 2.263.200,00 | 1.039.653,56 |

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa planiraju se iz slijedećih izvora:

| R.b. | Izvor prihoda | Procjena prihoda u EUR | IZVRŠENJE 2024. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Prihod od komunalnog doprinosa | 7.500,00 | 7.590,87 |
| 02. | Prihod od komunalne naknade | 25.000,00 | 25.468,43 |
| 03. | Prihodi od koncesija | 4.500,00 | 4.533,06 |
| 04. | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 26.000,00 | 26.250,00 |
| 05. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 100.000,00 | 100.140,20 |
| 06. | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 20.000,00 | 1.770,00 |
| 07. | Proračun Općine | 2.080.200,00 | 873.901,00 |
|  | UKUPNO | 2.263.200,00 | 1.039.653,56 |

Članak 4.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini ukupno je utrošeno 1.039.653,56 EUR. Izvori sredstava iz kojih je financirana gradnja navedeni su u članku 3. ovog Izvješća.

Članak 5.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Anđelko Kovačić