Godišnje izvješće o provedbi

Provedbenog programa za razdoblje

- 1. 2025. – 31. 12. 2025.

Općina Sveti Juraj na Bregu

KLASA: 081-03/25-01/02

URBROJ: 2109-16-01-26-4

Pleškovec, 11. veljače 2026.

SADRŽAJ

1.	PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3

1.1.	Uvod	3

1.2.	Gospodarski, društveni i politički kontekst općine Sveti Juraj na Bregu	3

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	5

3.1.	STATUS PROVEDBE: PROVEDENO	5

3.2.	STATUS PROVEDBE: NIJE POKRENUTO	7

4.	ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	8

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

  - Uvod

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ovo Izvješće izrađuje se sukladno Zakonu ali i Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 44/23. Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje Općina Sveti Juraj na Bregu putem lokalnog koordinatora podnosi regionalnom koordinatoru i Koordinacijskom tijelu jednom godišnje.

  - Gospodarski, društveni i politički kontekst općine Sveti Juraj na Bregu

Općina Sveti Juraj na Bregu smještena je u zapadnom dijelu Međimurske županije na teritoriju površine 30,17 km2. U sastavu općine je 9 naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg od kojih je Lopatinec najveće naselje. Prema popisu stanovništva iz 2021. na području općine živi 4.929 stanovnika. Stanovništvo je gotovo ravnomjerno raspoređeno na svih devet naselja.

Statutom Općine Sveti Juraj na Bregu uređen je samoupravni djelokrug rada Općine Sveti Juraj na Bregu. Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. Općina svoj razvoj temelji na konceptu pametnog i uključivoga razvoja. Glavne razvojne potrebe i razvojni izazovi iz djelokruga samoupravne jedinice na koje se namjerava odgovoriti u mandatnom razdoblju odnose se na sljedeće investicije: ulaganje u unaprjeđenje ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove te obrazovanje, ulaganje u unaprjeđenje zdravstvene i socijalne skrbi, ulaganja u unaprjeđenje civilne zaštite, ulaganja u sportsku infrastrukturu, ulaganja u domove kulture, jačanje gospodarstva (gospodarska zona Brezje) i turizma (centra za posjetitelje - Jurovski centar), modernizacija javne rasvjete te poboljšanje prometne infrastrukture - uređenje cesta i  pješačko biciklističkih staza. U nastavku slijedi kratka analiza spomenutih investicija po sektorima: turizam, sport i rekreacija, odgoj i obrazovanje (predškolski odgoj), kultura, gospodarstvo (gospodarska zona), komunalna infrastruktura (ceste i javna rasvjeta).

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Uspješnost provedbe Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu prati se u okviru 14 mjera i  21 ključnih aktivnosti te 14 pokazatelja rezultata kojima će Općina Sveti Juraj na Bregu pratiti uspješnost strateškog planiranja ostvarenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu do 2025. Aktivnosti će se mjeriti definiranim pokazateljima, utvrđenim polazišnim i ciljnim vrijednostima za ključne aktivnosti.

Od 14 pokazatelja rezultata mjera provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu, 11 mjera ima status „Provedeno“, dok 3 mjere imaju status „Nisu pokrenute“.

Ukupno je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 2.336.239,00 proračunskih sredstava.

Detaljan pregled mjera, ključnih aktivnosti, financijskog pregleda i pokazatelja se nalazi u Prilogu 1. Tablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Sveti Juraj na Bregu je definirala prioritetna područja djelovanja u razdoblju do 2027. godine sukladno Planu razvoja Međimurske županije do 2027. godine. Općina Sveti Juraj na Bregu će provedenim aktivnostima kroz četiri godine doprinositi prioritetima 1. Održivo gospodarstvo, 2. Zdravo, uključivo i otporno društvo i 3. Zeleno i digitalno Međimurje.

  - STATUS PROVEDBE: PROVEDENO

PRIORITET 1: ODRŽIVI RAZVOJ

Posebni cilj 1.3: Održiv, inovativan i otporan turizam

Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva

Pokazatelj rezultata mjere: Broj turističkih noćenja na području općine - Općina je u izvještajnom razdoblju ostvarila 5.653 noćenja što je rezultat kontinuiranog ulaganja Općine u unaprjeđenje turističke infrastrukture.

Posebni cilj 1.4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje

Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove

Pokazatelj rezultata mjere: Broj rekonstruiranih i dograđenih dječjih vrtića – Općina je u izvještajnom razdoblju rekonstruirala i dogradila jedan (1) dječji vrtić u Brezju; Broj djece korisnika vrtića – Općina je u izvještajnom razdoblju za 205 djece osigurala uključivanje u predškolske odgojno i obrazovne programe u vrtiću.

PRIORITET 2: ZDRAVO, UKLJUČIVO I OTPORNO DRUŠTVO

Posebni cilj 2.5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb

Mjera 2.5.3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga

Pokazatelj rezultata mjere: Broj primatelja naknada - Općina je u izvještajnom razdoblju osigurala naknade za 721 korisnika.

Posebni cilj 2.6: Bogat i uključiv društveni život

Mjera 2.6.3. Promicanje sportskih,  kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata mjere: Broj korisnika donacija - Općina je u izvještajnom razdoblju osigurala sredstva za 60 korisnika donacija.

Posebni cilj 2.7: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima

Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita

Pokazatelj rezultata mjere: Broj društava korisnika nabavljene opreme za civilnu zaštitu - Općina je u izvještajnom razdoblju osigurala nabavu opreme za 5 društva civilne zaštite (cipele i vatrogasne čizme, užad, radni pojas, ručna penjalica, podesiva dvostruka pupkovina, nožna gurna, kolotura, karabiner, spuštalica i zaštita za uže, vatrogasne svijetilje, vatrogasna odjela, vatrogasni aparati, prijelaznice, tlačna cijev, potopna pumpa)

Posebni cilj 2.8: Dobro upravljanje u javnom sektoru

Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave

Pokazatelj rezultata mjere: Broj održanih sjednica i drugih ključnih radnih sastanaka različitih općinskih povjerenstava - Općina je u izvještajnom razdoblju održala 9 sjednica Općinskog vijeća i 33 sjednica Općinskog povjerenstva.

Mjera 2.8.2. Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije

Pokazatelj rezultata mjere:	Broj korisnika dječjih darova - Općina je u izvještajnom razdoblju osigurala darove za 570 djece.

PRIORITET 3: ZELENO I DIGITALNO MEĐIMURJE

Posebni cilj 3.10: Energetska učinkovitost i korištenje OIE

Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti

Pokazatelj rezultata mjere: Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela – Općina je u izvještajnom razdoblju postavila 34 novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela.

Posebni cilj 3.11: Razvijena komunalna infrastruktura

M 3.11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom

Pokazatelj rezultata mjere: Broj pruženih komunalnih usluga - Općina je u izvještajnom razdoblju pružila 12 komunalnih usluga.

Posebni cilj: 3.12: Suvremena prometna infrastruktura

M 3.12.1. Unapređenje prometne infrastrukture

Pokazatelj rezultata mjere: Broj novoizgrađenih autobusnih ugibališta / stajališta – Općina je u izvještajnom razdoblju osigurala jedno (1) novoizgrađeno natkriveno autobusno stajalište.

  - STATUS PROVEDBE: NIJE POKRENUTO

Posebni cilj 1.1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

M 1.1.5. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona

Pokazatelj rezultata mjere: Kvadratni metri površine izgrađene poduzetničke zone – Općina u izvještajnom razdoblju nije pokrenula navedenu investiciju jer nije bilo otvorenih Natječaja iz kojeg bi se osigurala financijska sredstva.

Posebni cilj 2.6: Bogat i uključiv društveni život

M 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture

Pokazatelj rezultata mjere: Broj izgrađenih sportsko-rekreacijskih centara - Općina u izvještajnom razdoblju nije pokrenula navedenu investiciju jer nije bilo otvorenih Natječaja iz kojeg bi se osigurala financijska sredstva.

Posebni cilj 2.6: Bogat i uključiv društveni život

M 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih

Pokazatelj rezultata mjere: Broj adaptiranih domova kulture - Općina u izvještajnom razdoblju nije pokrenula navedenu investiciju jer nije bilo otvorenih Natječaja iz kojeg bi se osigurala financijska sredstva.

- ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Sveti Juraj na Bregu, uvjetovan je nizom okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pa tako i Općine Sveti Juraj na Bregu. S obzirom na sve izazove, provedba većina mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se kod većine njih odvija u skladu s predviđenom dinamikom. O navedenom svjedoči i činjenica kako je Općina Sveti Juraj na Bregu u izvještajnom razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.202. od 14 pokazatelja rezultata mjera, 11 mjera ima status „Provedeno“, dok 3 mjere imaju status „Nisu pokrenute“. Mjere koje imaju status provedbe „Provedeno“ su započete i završene u skladu s predviđenom dinamikom.  Također, u daljnjem razdoblju nastavlja se s pripremnim aktivnostima utvrđenim Provedbenim programom kako bi započela provedba mjera koje imaju status „Nije pokrenuto“.